## Project Information
I. Requirements
1. Tên đề tài Xây dựng hệ thống quản lý đọc truyện. 2. Mục tiêu dự án Xây dựng hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, đọc truyện trực tuyến và quản lý quá trình đọc trên nền tảng Web và Mobile. Hệ thống hỗ trợ đọc truyện miễn phí, đăng ký gói đọc theo tháng và mua quyền đọc từng bộ truyện. Đồng thời, cung cấp công cụ cho quản trị viên quản lý nội dung, thành viên, thanh toán và thống kê hoạt động kinh doanh. 3. Đối tượng sử dụng - Khách truy cập: Tra cứu thông tin truyện, tìm kiếm và đọc các chương miễn phí. - Thành viên: Sử dụng các chức năng dành cho người đọc; đăng ký gói, mua truyện, lưu tiến độ đọc, theo dõi truyện và tham gia thảo luận. - Quản trị viên (Admin): Quản lý truyện, chương, chính sách truy cập, gói dịch vụ, thành viên, thảo luận và thống kê. 4. Yêu cầu chức năng Mã Nhóm chức năng Nội dung yêu cầu FR01 Quản lý truyện Admin tạo và cập nhật tên truyện, ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại và tình trạng phát hành. Một truyện có thể thuộc nhiều thể loại. FR02 Quản lý chương Admin tạo hoặc tải lên chương, cập nhật thứ tự, tên, nội dung và thời điểm phát hành. FR03 Chính sách truy cập Admin thiết lập truyện miễn phí, trả phí hoặc kết hợp; xác định chương được đọc miễn phí và mức phí mua truyện. FR04 Tra cứu truyện Người dùng tìm kiếm theo tên, tác giả, thể loại; duyệt truyện mới phát hành, mới cập nhật và được đọc nhiều. FR05 Xem và đọc truyện Người dùng xem thông tin truyện, danh sách chương, trạng thái truy cập và đọc các chương được phép. FR06 Quản lý gói đọc Admin tạo, cập nhật hoặc ngừng cung cấp gói; thiết lập mức phí, thời hạn và phạm vi truyện được đọc. FR07 Đăng ký và gia hạn gói Thành viên thanh toán để đăng ký hoặc gia hạn gói đọc theo tháng. FR08 Mua truyện Thành viên thanh toán để nhận quyền đọc riêng từng bộ truyện theo chính sách hệ thống. FR09 Kiểm tra quyền đọc Hệ thống kiểm tra trạng thái miễn phí, gói còn hiệu lực và quyền mua riêng trước khi cho phép đọc chương trả phí. FR10 Quản lý giao dịch Ghi nhận giao dịch; cho phép thành viên xem lịch sử thanh toán, truyện đã mua và thông tin gói đang sử dụng; hỗ trợ kiểm tra lỗi cập nhật quyền đọc. FR11 Tiến độ đọc Lưu chương hoặc vị trí đọc gần nhất; cho phép thành viên tiếp tục đọc và xem danh sách truyện đang đọc. FR12 Theo dõi và thông báo Thành viên đánh dấu hoặc theo dõi truyện; nhận thông báo khi truyện có chương mới. FR13 Thảo luận theo chương Thành viên đăng và tham gia trao đổi gắn với từng chương. FR14 Kiểm duyệt thảo luận Admin xử lý nội dung không phù hợp, spam và nội dung bị báo cáo. FR15 Quản lý thành viên Admin xem danh sách, tình trạng tài khoản; hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm. FR16 Thống kê hoạt động Thống kê thành viên, đăng ký gói, gia hạn, lượt mua truyện và trạng thái giao dịch theo thời gian. FR17 Thống kê doanh thu Thống kê doanh thu theo từng gói, từng truyện và khoảng thời gian được lựa chọn. FR18 Thống kê nội dung Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương; tổng hợp truyện được đọc, theo dõi, mua nhiều và mức độ quan tâm theo thể loại. 5. Quy tắc nghiệp vụ - Truyện miễn phí cho phép đọc toàn bộ chương mà không cần mua truyện hoặc đăng ký gói. - Chương trả phí chỉ được truy cập khi thành viên có gói còn hiệu lực bao gồm truyện đó hoặc đã mua quyền đọc truyện. - Gói hết hạn không làm mất quyền đọc riêng của truyện đã mua. - Hệ thống không yêu cầu thanh toán lại cho nội dung thành viên đang có quyền đọc hợp lệ. - Chỉ kích hoạt quyền đọc sau khi thanh toán thành công; giao dịch thất bại không được cấp quyền. - Giá thanh toán được xác định tại thời điểm giao dịch. - Giao dịch thành công nhưng chưa cập nhật quyền đọc phải có cơ chế kiểm tra và xử lý. - Thảo luận phải gắn đúng với chương tương ứng. 6. Yêu cầu kỹ thuật - Phát triển theo kiến trúc client–server. - Backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web và Mobile. - Dữ liệu và xử lý nghiệp vụ được quản lý tập trung tại backend. - Web Application cung cấp chức năng cho tất cả nhóm người dùng. - Mobile Application cung cấp chức năng cho phía người đọc/thành viên.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Đoàn Vinh Danh | Nomu-276
2 | Nguyễn Đặng Gia Vy | Gia-Vy
3 | Lê Tấn Hoàng Long | Long-6mui
4 | Nguyễn Minh Hiếu | Nguyễn Minh Hiếu
5 | Nguyễn Bá Hoàng | kucynguyen06
6 | Huỳnh Quốc Anh | traibanh006

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1. Tài khoản và phân quyền
PB01 | Đăng ký tài khoản | 3
PB02 | Đăng nhập và đăng xuất | 5
PB03 | Phân quyền chức năng | 5
2. Quản lý truyện và chương
PB04 | Tạo bộ truyện | 3
PB05 | Cập nhật truyện và tình trạng phát hành | 3
PB06 | Gán một hoặc nhiều thể loại cho truyện | 2
PB07 | Tạo hoặc tải lên chương truyện | 5
PB08 | Chỉnh sửa thông tin và nội dung chương | 3
PB09 | Chuẩn bị và phát hành chương theo thời điểm | 5
3. Chính sách truy cập và trải nghiệm đọc
PB10 | Thiết lập chính sách miễn phí, trả phí cho truyện và chương | 5
PB11 | Xem thông tin truyện và danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 3
PB12 | Đọc nội dung chương miễn phí | 5
PB13 | Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả và thể loại | 3
PB14 | Duyệt truyện mới phát hành, mới cập nhật và được đọc nhiều | 3
PB15 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện và chương | 3
4. Quản lý giá và gói dịch vụ
PB16 | Thiết lập và điều chỉnh giá mua từng truyện | 3
PB17 | Tạo gói đọc theo tháng với mức phí, thời hạn và phạm vi truy cập | 3
PB18 | Cập nhật và ngừng cung cấp gói đọc | 3
5. Thanh toán và quyền đọc
PB19 | Đăng ký và thanh toán gói đọc theo tháng | 8
PB20 | Gia hạn gói đọc | 5
PB21 | Thanh toán mua quyền đọc riêng một bộ truyện | 5
PB22 | Kiểm tra quyền truy cập và đọc chương trả phí | 8
PB23 | Xử lý quyền đọc khi gói hết hạn | 3
PB24 | Xử lý thanh toán chưa thành công, không cấp quyền đọc | 5
PB25 | Khôi phục quyền đọc khi thanh toán thành công nhưng cập nhật quyền bị lỗi | 5
PB26 | Xem lịch sử thanh toán | 3
PB27 | Xem truyện đã mua, gói đang sử dụng và thời hạn hiệu lực | 3
6. Quản lý quá trình đọc và thông báo
PB28 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc | 5
PB29 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2
PB30 | Theo dõi, bỏ theo dõi và xem danh sách truyện quan tâm | 3
PB31 | Nhận thông báo khi truyện đang theo dõi có chương mới | 5
7. Thảo luận và kiểm duyệt
PB32 | Xem và đăng thảo luận theo từng chương | 5
PB33 | Báo cáo nội dung thảo luận vi phạm | 3
PB34 | Kiểm duyệt thảo luận và xử lý báo cáo vi phạm | 3
8. Quản lý thành viên
PB35 | Xem danh sách, tình trạng và thông tin sử dụng dịch vụ của thành viên | 3
PB36 | Hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm | 3
9. Thống kê và báo cáo
PB37 | Thống kê thành viên, đăng ký mới, gia hạn, mua truyện và trạng thái giao dịch | 5
PB38 | Thống kê doanh thu gói đọc theo loại gói và thời gian | 5
PB39 | Thống kê lượt mua và doanh thu theo truyện, theo thời gian | 5
PB40 | Thống kê mức độ quan tâm theo truyện, chương và thể loại | 5
10. Nền tảng kỹ thuật và tích hợp
PB41 | Thiết lập backend RESTful API dùng chung cho Web và Mobile | 5
PB42 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống Web và Mobile | 8

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
21
Sprint 1
PB41 | Thiết lập backend RESTful API dùng chung | 5 | — | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Thiết lập nền tảng; API nghiệp vụ làm cùng từng story
PB01 | Đăng ký tài khoản | 3 | — | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Kiểm tra thông tin bắt buộc và tài khoản trùng
PB02 | Đăng nhập và đăng xuất | 5 | — | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | Xác thực và quản lý phiên
PB03 | Phân quyền chức năng | 5 | — | Tuần 1 | Tuần 2 | — | — | — | Backend bảo vệ chức năng Admin và dữ liệu cá nhân
PB04 | Tạo bộ truyện | 3 | — | Tuần 1 | Tuần 2 | — | — | — | Lưu đầy đủ thông tin truyện
PB05 | Cập nhật truyện và tình trạng phát hành | 3 | — | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Chỉnh sửa thông tin, đang phát hành/hoàn thành
PB06 | Gán thể loại cho truyện | 2 | — | Tuần 1 | Tuần 2 | — | — | — | Một truyện có nhiều thể loại
PB07 | Tạo hoặc tải lên chương | 5 | — | Tuần 1 | Tuần 2 | — | — | — | Nội dung, tên và thứ tự chương
PB08 | Chỉnh sửa chương | 3 | — | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Cập nhật đúng chương của truyện
PB10 | Thiết lập miễn phí và trả phí | 5 | — | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Chương trả phí bị chặn khi chưa có quyền
PB11 | Xem thông tin và danh sách chương | 3 | — | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Hiển thị thứ tự và trạng thái truy cập
PB12 | Đọc nội dung chương miễn phí | 5 | — | Tuần 2 | Tuần 2 | — | — | — | Đọc và chuyển chương trên Web/Mobile
Sprint 2
PB16 | Thiết lập giá mua truyện | 3 | — | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | — | Lưu giá áp dụng tại thời điểm giao dịch
PB17 | Tạo gói đọc theo tháng | 3 | — | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | — | Tên, phí, thời hạn và phạm vi truyện
PB18 | Cập nhật và ngừng cung cấp gói | 3 | — | Tuần 3 | Tuần 3 | — | — | — | Bảo toàn lịch sử và xử lý quyền theo chính sách
PB19 | Đăng ký và thanh toán gói đọc | 8 | — | Tuần 3 | Tuần 4 | — | — | — | Chỉ kích hoạt sau xác nhận thanh toán thành công
PB20 | Gia hạn gói đọc | 5 | — | Tuần 3 | Tuần 4 | — | — | — | Thống nhất quy tắc gia hạn sớm/muộn
PB21 | Mua quyền đọc riêng một truyện | 5 | — | Tuần 3 | Tuần 4 | — | — | — | Quyền mua độc lập với gói tháng
PB22 | Kiểm tra quyền và đọc chương trả phí | 8 | — | Tuần 3 | Tuần 4 | — | — | — | Kiểm tra gói còn hạn hoặc quyền mua riêng tại API
PB23 | Xử lý gói hết hạn | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 4 | — | — | — | Hết quyền gói vẫn giữ quyền mua riêng hợp lệ
PB24 | Không cấp quyền khi thanh toán chưa thành công | 5 | — | Tuần 3 | Tuần 4 | — | — | — | Xử lý chờ, hủy, thất bại và thông báo thanh toán lặp
PB25 | Khôi phục quyền khi giao dịch thành công bị lỗi cập nhật | 5 | — | Tuần 4 | Tuần 4 | — | — | — | Xử lý lại không thu thêm tiền hoặc cấp quyền trùng
PB26 | Xem lịch sử thanh toán | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 4 | — | — | — | Hiển thị giao dịch, số tiền, thời gian và trạng thái
PB27 | Xem truyện đã mua và gói đang sử dụng | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 4 | — | — | — | Hiển thị quyền đọc và hạn gói của tài khoản
Sprint 3
PB09 | Chuẩn bị và phát hành chương theo thời điểm | 5 | — | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Chương chưa công bố không được truy cập
PB13 | Tìm kiếm truyện | 3 | — | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Theo tên, tác giả và thể loại
PB15 | Ghi nhận lượt đọc | 3 | — | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Ghi theo truyện/chương và thời điểm
PB14 | Duyệt danh sách khám phá | 3 | — | Tuần 5 | Tuần 6 | — | — | — | Truyện mới, mới cập nhật và đọc nhiều
PB28 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc | 5 | — | Tuần 5 | Tuần 6 | — | — | — | Đồng bộ tiến độ Web/Mobile
PB29 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | — | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | — | Danh sách dựa trên tiến độ đã lưu
PB30 | Theo dõi và bỏ theo dõi truyện | 3 | — | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Danh sách quan tâm riêng
PB31 | Thông báo chương mới | 5 | — | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | — | Thông báo khi chương được công bố
PB35 | Xem danh sách và tình trạng thành viên | 3 | — | Tuần 5 | Tuần 5 | — | — | — | Chức năng Web Admin
PB36 | Hạn chế và tạm ngừng tài khoản | 3 | — | Tuần 5 | Tuần 6 | — | — | — | Backend thực thi hạn chế với tài khoản
PB32 | Xem và đăng thảo luận theo chương | 5 | — | Tuần 5 | Tuần 6 | — | — | — | Gắn đúng chương, kiểm tra trạng thái tài khoản
PB33 | Báo cáo nội dung vi phạm | 3 | — | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | — | Ghi nội dung bị báo cáo và lý do
PB34 | Kiểm duyệt thảo luận và báo cáo | 3 | — | Tuần 6 | Tuần 6 | — | — | — | Admin xử lý nội dung và cập nhật kết quả
Sprint 4
PB37 | Thống kê thành viên và giao dịch | 5 | — | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | — | Thành viên, đăng ký, gia hạn, mua truyện, trạng thái giao dịch
PB38 | Thống kê doanh thu gói | 5 | — | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | — | Theo loại gói và thời gian; đối chiếu giao dịch thành công
PB39 | Thống kê doanh thu truyện | 5 | — | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | — | Lượt mua và doanh thu từng truyện, tổng doanh thu
PB40 | Thống kê mức độ quan tâm nội dung | 5 | — | Tuần 7 | Tuần 7 | — | — | — | Lượt đọc, theo dõi, mua, thảo luận và thể loại
PB42 | Kiểm thử tích hợp Web và Mobile | 8 | — | Tuần 7 | Tuần 8 | — | — | — | Kiểm thử xuyên suốt, sửa lỗi và kiểm tra lại
TASK-01 | Triển khai và chuẩn bị dữ liệu demo | — | — | Tuần 7 | Tuần 8 | — | — | — | Task bàn giao bổ sung; chuẩn bị tài khoản và dữ liệu mẫu
TASK-02 | Hoàn thiện báo cáo và kịch bản trình bày | — | — | Tuần 7 | Tuần 8 | — | — | — | Task đồ án bổ sung; báo cáo, hướng dẫn chạy và slide
Không gồm hai task bàn giao