## Project Information
I. Requirements
1. Tên đề tài Xây dựng hệ thống quản lý đọc truyện. 2. Mục tiêu dự án Xây dựng hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm, đọc truyện trực tuyến và quản lý quá trình đọc trên nền tảng Web và Mobile. Hệ thống hỗ trợ đọc truyện miễn phí, đăng ký gói đọc theo tháng và mua quyền đọc từng bộ truyện. Đồng thời, cung cấp công cụ cho quản trị viên quản lý nội dung, thành viên, thanh toán và thống kê hoạt động kinh doanh. 3. Đối tượng sử dụng - Khách truy cập: Tra cứu thông tin truyện, tìm kiếm và đọc các chương miễn phí. - Thành viên: Sử dụng các chức năng dành cho người đọc; đăng ký gói, mua truyện, lưu tiến độ đọc, theo dõi truyện và tham gia thảo luận. - Quản trị viên (Admin): Quản lý truyện, chương, chính sách truy cập, gói dịch vụ, thành viên, thảo luận và thống kê. 4. Yêu cầu chức năng Mã Nhóm chức năng Nội dung yêu cầu FR01 Quản lý truyện Admin tạo và cập nhật tên truyện, ảnh bìa, giới thiệu, tác giả, thể loại và tình trạng phát hành. Một truyện có thể thuộc nhiều thể loại. FR02 Quản lý chương Admin tạo hoặc tải lên chương, cập nhật thứ tự, tên, nội dung và thời điểm phát hành. FR03 Chính sách truy cập Admin thiết lập truyện miễn phí, trả phí hoặc kết hợp; xác định chương được đọc miễn phí và mức phí mua truyện. FR04 Tra cứu truyện Người dùng tìm kiếm theo tên, tác giả, thể loại; duyệt truyện mới phát hành, mới cập nhật và được đọc nhiều. FR05 Xem và đọc truyện Người dùng xem thông tin truyện, danh sách chương, trạng thái truy cập và đọc các chương được phép. FR06 Quản lý gói đọc Admin tạo, cập nhật hoặc ngừng cung cấp gói; thiết lập mức phí, thời hạn và phạm vi truyện được đọc. FR07 Đăng ký và gia hạn gói Thành viên thanh toán để đăng ký hoặc gia hạn gói đọc theo tháng. FR08 Mua truyện Thành viên thanh toán để nhận quyền đọc riêng từng bộ truyện theo chính sách hệ thống. FR09 Kiểm tra quyền đọc Hệ thống kiểm tra trạng thái miễn phí, gói còn hiệu lực và quyền mua riêng trước khi cho phép đọc chương trả phí. FR10 Quản lý giao dịch Ghi nhận giao dịch; cho phép thành viên xem lịch sử thanh toán, truyện đã mua và thông tin gói đang sử dụng; hỗ trợ kiểm tra lỗi cập nhật quyền đọc. FR11 Tiến độ đọc Lưu chương hoặc vị trí đọc gần nhất; cho phép thành viên tiếp tục đọc và xem danh sách truyện đang đọc. FR12 Theo dõi và thông báo Thành viên đánh dấu hoặc theo dõi truyện; nhận thông báo khi truyện có chương mới. FR13 Thảo luận theo chương Thành viên đăng và tham gia trao đổi gắn với từng chương. FR14 Kiểm duyệt thảo luận Admin xử lý nội dung không phù hợp, spam và nội dung bị báo cáo. FR15 Quản lý thành viên Admin xem danh sách, tình trạng tài khoản; hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm. FR16 Thống kê hoạt động Thống kê thành viên, đăng ký gói, gia hạn, lượt mua truyện và trạng thái giao dịch theo thời gian. FR17 Thống kê doanh thu Thống kê doanh thu theo từng gói, từng truyện và khoảng thời gian được lựa chọn. FR18 Thống kê nội dung Ghi nhận lượt đọc theo truyện/chương; tổng hợp truyện được đọc, theo dõi, mua nhiều và mức độ quan tâm theo thể loại. 5. Quy tắc nghiệp vụ - Truyện miễn phí cho phép đọc toàn bộ chương mà không cần mua truyện hoặc đăng ký gói. - Chương trả phí chỉ được truy cập khi thành viên có gói còn hiệu lực bao gồm truyện đó hoặc đã mua quyền đọc truyện. - Gói hết hạn không làm mất quyền đọc riêng của truyện đã mua. - Hệ thống không yêu cầu thanh toán lại cho nội dung thành viên đang có quyền đọc hợp lệ. - Chỉ kích hoạt quyền đọc sau khi thanh toán thành công; giao dịch thất bại không được cấp quyền. - Giá thanh toán được xác định tại thời điểm giao dịch. - Giao dịch thành công nhưng chưa cập nhật quyền đọc phải có cơ chế kiểm tra và xử lý. - Thảo luận phải gắn đúng với chương tương ứng. 6. Yêu cầu kỹ thuật - Phát triển theo kiến trúc client–server. - Backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web và Mobile. - Dữ liệu và xử lý nghiệp vụ được quản lý tập trung tại backend. - Web Application cung cấp chức năng cho tất cả nhóm người dùng. - Mobile Application cung cấp chức năng cho phía người đọc/thành viên.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Đoàn Vinh Danh | Nomu-276 | Dev Mobile | 14/09/2026 | 22/11/2026
2 | Nguyễn Đặng Gia Vy | Gia-Vy | Dev Web | 14/09/2026 | 22/11/2026
3 | Lê Tấn Hoàng Long | Long-6mui | Team Lead / ScrumMaster | 14/09/2026 | 22/11/2026
4 | Nguyễn Minh Hiếu | nguyenminhhieu | Dev Web | 14/09/2026 | 22/11/2026
5 | Nguyễn Bá Hoàng | kucynguyen06 | Dev API | 14/09/2026 | 22/11/2026
6 | Huỳnh Quốc Anh | traibanh006 | Dev API | 14/09/2026 | 22/11/2026

## Product backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Actor (Là…) | User Story (Là … tôi muốn … để …) | Priority | Rủi ro | Mức rủi ro | Sprint | Nguồn yêu cầu | Chi phí ước tính (VNĐ)
1. Tài khoản và phân quyền
PB01 | Đăng ký tài khoản | 3 | Khách truy cập | Là khách truy cập, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng thông tin hợp lệ để trở thành thành viên và dùng các chức năng dành cho người đọc. | Cao | Trùng tài khoản, dữ liệu đầu vào không hợp lệ | Thấp | Sprint 1 | Nền tảng | 900000
PB02 | Đăng nhập và đăng xuất | 5 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn đăng nhập và đăng xuất an toàn để truy cập chức năng theo quyền và bảo vệ tài khoản. | Cao | Lỗi quản lý phiên/token | Trung bình | Sprint 1 | Nền tảng | 1500000
PB03 | Phân quyền chức năng | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn hệ thống phân quyền chức năng theo vai trò để chỉ đúng người dùng được vào chức năng quản trị và dữ liệu cá nhân. | Cao | Lọt quyền truy cập trái phép | Cao | Sprint 1 | Nền tảng | 1500000
2. Quản lý truyện và chương
PB04 | Tạo bộ truyện | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn tạo bộ truyện với tên, ảnh bìa, giới thiệu, tác giả để có nội dung để người đọc truy cập. | Cao | Thiếu kiểm tra dữ liệu bắt buộc, upload ảnh bìa lỗi | Thấp | Sprint 1 | FR01 | 900000
PB05 | Cập nhật truyện và tình trạng phát hành | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn cập nhật thông tin truyện và tình trạng phát hành để thông tin truyện luôn chính xác, mới nhất. | Trung bình | Ghi đè nhầm dữ liệu | Thấp | Sprint 1 | FR01 | 900000
PB06 | Gán một hoặc nhiều thể loại cho truyện | 2 | Admin | Là Admin, tôi muốn gán một hoặc nhiều thể loại cho truyện để người đọc tìm và duyệt truyện theo thể loại. | Trung bình | Quan hệ nhiều–nhiều thiết kế sai | Thấp | Sprint 1 | FR01 | 600000
PB07 | Tạo hoặc tải lên chương truyện | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn tạo hoặc tải lên chương truyện để bổ sung nội dung đọc cho bộ truyện. | Cao | Tệp lớn, định dạng nội dung không thống nhất | Trung bình | Sprint 1 | FR02 | 1500000
PB08 | Chỉnh sửa thông tin và nội dung chương | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn chỉnh sửa thông tin và nội dung chương để sửa lỗi và cập nhật nội dung chương đã đăng. | Trung bình | Sửa nhầm chương của truyện khác | Thấp | Sprint 1 | FR02 | 900000
PB09 | Chuẩn bị và phát hành chương theo thời điểm | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn chuẩn bị chương và hẹn thời điểm phát hành để chủ động lịch ra chương, chương chưa công bố không bị lộ. | Trung bình | Lập lịch sai múi giờ; chương lộ sớm | Trung bình | Sprint 3 | FR02 | 1500000
3. Chính sách truy cập và trải nghiệm đọc
PB10 | Thiết lập chính sách miễn phí, trả phí cho truyện và chương | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn thiết lập truyện miễn phí, trả phí hoặc kết hợp và chương đọc thử để kiểm soát nội dung nào cần thanh toán. | Cao | Cấu hình sai làm sai quyền đọc | Cao | Sprint 1 | FR03 | 1500000
PB11 | Xem thông tin truyện và danh sách chương kèm trạng thái truy cập | 3 | Khách truy cập | Là khách truy cập, tôi muốn xem thông tin truyện và danh sách chương kèm trạng thái truy cập để biết chương nào đọc miễn phí, chương nào cần trả phí. | Cao | Hiển thị trạng thái truy cập sai | Thấp | Sprint 1 | FR05 | 900000
PB12 | Đọc nội dung chương miễn phí | 5 | Khách truy cập | Là khách truy cập, tôi muốn đọc nội dung các chương miễn phí để trải nghiệm truyện trước khi quyết định trả phí. | Cao | Hiển thị không đồng nhất giữa Web và Mobile | Trung bình | Sprint 1 | FR05 | 1500000
PB13 | Tìm kiếm truyện theo tên, tác giả và thể loại | 3 | Khách truy cập | Là khách truy cập, tôi muốn tìm kiếm truyện theo tên, tác giả, thể loại để nhanh chóng tìm được truyện mong muốn. | Cao | Hiệu năng tìm kiếm khi dữ liệu lớn | Trung bình | Sprint 3 | FR04 | 900000
PB14 | Duyệt truyện mới phát hành, mới cập nhật và được đọc nhiều | 3 | Khách truy cập | Là khách truy cập, tôi muốn duyệt truyện mới phát hành, mới cập nhật và được đọc nhiều để khám phá truyện hấp dẫn. | Trung bình | Tiêu chí "đọc nhiều" phụ thuộc dữ liệu lượt đọc | Thấp | Sprint 3 | FR04 | 900000
PB15 | Ghi nhận lượt đọc theo truyện và chương | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn hệ thống ghi nhận lượt đọc theo truyện và chương để có dữ liệu để thống kê mức độ quan tâm. | Trung bình | Ghi trùng lượt đọc; ảnh hưởng hiệu năng | Trung bình | Sprint 3 | FR18 | 900000
4. Quản lý giá và gói dịch vụ
PB16 | Thiết lập và điều chỉnh giá mua từng truyện | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn thiết lập và điều chỉnh giá mua từng truyện để linh hoạt trong chính sách kinh doanh. | Cao | Đổi giá ảnh hưởng giao dịch cũ (giá phải chốt tại thời điểm giao dịch) | Trung bình | Sprint 2 | FR03 | 900000
PB17 | Tạo gói đọc theo tháng với mức phí, thời hạn và phạm vi truy cập | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn tạo gói đọc theo tháng với mức phí, thời hạn, phạm vi truyện để cung cấp lựa chọn đọc theo gói cho thành viên. | Cao | Xác định phạm vi truyện của gói chưa rõ | Trung bình | Sprint 2 | FR06 | 900000
PB18 | Cập nhật và ngừng cung cấp gói đọc | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn cập nhật hoặc ngừng cung cấp gói đọc để quản lý vòng đời gói mà không ảnh hưởng lịch sử. | Trung bình | Ngừng gói ảnh hưởng thành viên đang sử dụng | Trung bình | Sprint 2 | FR06 | 900000
5. Thanh toán và quyền đọc
PB19 | Đăng ký và thanh toán gói đọc theo tháng | 8 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn thanh toán để đăng ký gói đọc theo tháng để đọc các chương trả phí trong phạm vi gói. | Cao | Tích hợp cổng thanh toán; kích hoạt sai thời điểm | Cao | Sprint 2 | FR07 | 2400000
PB20 | Gia hạn gói đọc | 5 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn gia hạn gói đọc để tiếp tục đọc không bị gián đoạn. | Cao | Quy tắc gia hạn sớm/muộn chưa thống nhất | Trung bình | Sprint 2 | FR07 | 1500000
PB21 | Thanh toán mua quyền đọc riêng một bộ truyện | 5 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn thanh toán để mua quyền đọc riêng một bộ truyện để sở hữu quyền đọc độc lập với gói tháng. | Cao | Tích hợp cổng thanh toán; cấp quyền trùng | Cao | Sprint 2 | FR08 | 1500000
PB22 | Kiểm tra quyền truy cập và đọc chương trả phí | 8 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn hệ thống kiểm tra quyền trước khi cho đọc chương trả phí để chỉ nội dung hợp lệ mới được truy cập, không phải trả tiền lại. | Cao | Logic phức tạp (miễn phí/gói còn hạn/mua riêng); sai sót gây mất doanh thu | Cao | Sprint 2 | FR09 | 2400000
PB23 | Xử lý quyền đọc khi gói hết hạn | 3 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn giữ quyền đọc các truyện đã mua khi gói hết hạn để không mất quyền đọc đã trả tiền. | Cao | Nhầm lẫn giữa quyền từ gói và quyền mua riêng | Trung bình | Sprint 2 | FR09 | 900000
PB24 | Xử lý thanh toán chưa thành công, không cấp quyền đọc | 5 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn hệ thống chỉ cấp quyền đọc sau khi thanh toán thành công để giao dịch thất bại/chờ/hủy không phát sinh quyền sai. | Cao | Callback thanh toán trễ hoặc gửi lặp | Cao | Sprint 2 | FR10 | 1500000
PB25 | Khôi phục quyền đọc khi thanh toán thành công nhưng cập nhật quyền bị lỗi | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn kiểm tra và khôi phục quyền đọc khi giao dịch thành công nhưng cập nhật quyền bị lỗi để thành viên đã trả tiền vẫn đọc được, không bị thu thêm tiền. | Cao | Xử lý lại gây cấp trùng quyền hoặc thu trùng | Cao | Sprint 2 | FR10 | 1500000
PB26 | Xem lịch sử thanh toán | 3 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn xem lịch sử thanh toán để theo dõi các khoản đã chi. | Trung bình | Số liệu không khớp trạng thái giao dịch | Thấp | Sprint 2 | FR10 | 900000
PB27 | Xem truyện đã mua, gói đang sử dụng và thời hạn hiệu lực | 3 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn xem truyện đã mua, gói đang sử dụng và thời hạn hiệu lực để nắm rõ quyền lợi của tài khoản. | Trung bình | Hiển thị sai hạn gói | Thấp | Sprint 2 | FR10 | 900000
6. Quản lý quá trình đọc và thông báo
PB28 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc | 5 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn hệ thống lưu và cho tôi tiếp tục tiến độ đọc để đọc tiếp đúng chương/vị trí trên mọi thiết bị. | Cao | Đồng bộ tiến độ giữa Web và Mobile | Trung bình | Sprint 3 | FR11 | 1500000
PB29 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn xem danh sách truyện đang đọc để mở lại truyện nhanh chóng. | Trung bình | Phụ thuộc dữ liệu tiến độ đọc (PB28) | Thấp | Sprint 3 | FR11 | 600000
PB30 | Theo dõi, bỏ theo dõi và xem danh sách truyện quan tâm | 3 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn theo dõi, bỏ theo dõi và xem danh sách truyện quan tâm để không quên các truyện yêu thích. | Trung bình | Theo dõi trùng lặp | Thấp | Sprint 3 | FR12 | 900000
PB31 | Nhận thông báo khi truyện đang theo dõi có chương mới | 5 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn nhận thông báo khi truyện đang theo dõi có chương mới để không bỏ lỡ chương mới. | Trung bình | Gửi thông báo (push) trên Mobile; thông báo gửi lặp | Trung bình | Sprint 3 | FR12 | 1500000
7. Thảo luận và kiểm duyệt
PB32 | Xem và đăng thảo luận theo từng chương | 5 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn xem và đăng thảo luận gắn với từng chương để trao đổi với cộng đồng người đọc. | Trung bình | Spam; thảo luận gắn sai chương | Trung bình | Sprint 3 | FR13 | 1500000
PB33 | Báo cáo nội dung thảo luận vi phạm | 3 | Thành viên | Là thành viên, tôi muốn báo cáo nội dung thảo luận vi phạm để giữ môi trường thảo luận lành mạnh. | Thấp | Báo cáo sai/lạm dụng chức năng báo cáo | Thấp | Sprint 3 | FR14 | 900000
PB34 | Kiểm duyệt thảo luận và xử lý báo cáo vi phạm | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn kiểm duyệt thảo luận và xử lý báo cáo vi phạm để loại bỏ nội dung spam, không phù hợp. | Trung bình | Xử lý nhầm nội dung hợp lệ | Thấp | Sprint 3 | FR14 | 900000
8. Quản lý thành viên
PB35 | Xem danh sách, tình trạng và thông tin sử dụng dịch vụ của thành viên | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn xem danh sách, tình trạng và thông tin sử dụng dịch vụ của thành viên để quản lý thành viên hiệu quả. | Trung bình | Lộ dữ liệu cá nhân nếu phân quyền sai | Trung bình | Sprint 3 | FR15 | 900000
PB36 | Hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm | 3 | Admin | Là Admin, tôi muốn hạn chế hoặc tạm ngừng tài khoản vi phạm để bảo vệ cộng đồng và hệ thống. | Trung bình | Khóa nhầm tài khoản; tài khoản bị khóa vẫn đăng bài | Trung bình | Sprint 3 | FR15 | 900000
9. Thống kê và báo cáo
PB37 | Thống kê thành viên, đăng ký mới, gia hạn, mua truyện và trạng thái giao dịch | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn thống kê thành viên, đăng ký mới, gia hạn, mua truyện, trạng thái giao dịch để theo dõi hoạt động của hệ thống theo thời gian. | Thấp | Số liệu thống kê không khớp dữ liệu giao dịch | Trung bình | Sprint 4 | FR16 | 1500000
PB38 | Thống kê doanh thu gói đọc theo loại gói và thời gian | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn thống kê doanh thu gói đọc theo loại gói và thời gian để đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng gói. | Trung bình | Chỉ tính giao dịch thành công; truy vấn chậm | Trung bình | Sprint 4 | FR17 | 1500000
PB39 | Thống kê lượt mua và doanh thu theo truyện, theo thời gian | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn thống kê lượt mua và doanh thu theo từng truyện, theo thời gian để biết truyện nào mang lại doanh thu. | Trung bình | Giá thay đổi theo thời điểm làm sai tổng hợp | Trung bình | Sprint 4 | FR17 | 1500000
PB40 | Thống kê mức độ quan tâm theo truyện, chương và thể loại | 5 | Admin | Là Admin, tôi muốn thống kê mức độ quan tâm theo truyện, chương và thể loại để định hướng nội dung phát triển. | Thấp | Phụ thuộc chất lượng dữ liệu lượt đọc/theo dõi | Thấp | Sprint 4 | FR18 | 1500000
10. Nền tảng kỹ thuật và tích hợp
PB41 | Thiết lập backend RESTful API dùng chung cho Web và Mobile | 5 | Nhóm phát triển | Là nhóm phát triển, tôi muốn thiết lập backend RESTful API dùng chung cho Web và Mobile để mọi nghiệp vụ tập trung tại backend và dùng chung dữ liệu. | Cao | Thiết kế API thay đổi muộn ảnh hưởng nhiều story | Cao | Sprint 1 | Yêu cầu kỹ thuật | 1500000
PB42 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống Web và Mobile | 8 | Nhóm phát triển | Là nhóm phát triển, tôi muốn kiểm thử tích hợp toàn hệ thống Web và Mobile để phát hiện, sửa lỗi trước khi bàn giao. | Cao | Phát hiện lỗi muộn, thiếu thời gian sửa | Cao | Sprint 4 | Yêu cầu kỹ thuật | 2400000
| Tổng story point | 175
| Đơn giá ước tính / story point (VNĐ) – GIẢ ĐỊNH, nhóm tự chỉnh | 300000
| Tổng chi phí ước tính (VNĐ) | 52500000
| Số sprint / điểm trung bình mỗi sprint (velocity dự kiến) | 43.75
| Thống kê theo Priority | Số story | Tổng điểm
| Cao | 21 | 100
| Trung bình | 18 | 62
| Thấp | 3 | 13
| Tổng | 42 | 175

## Sprint backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỌC TRUYỆN - SPRINT BACKLOG
|  |  |  | Kế hoạch (Plan) |  | Thực tế (Actual)
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
| TỔNG ĐIỂM TOÀN DỰ ÁN | 175 | [5 empty] | 0 | Khớp tổng điểm Product backlog
Sprint 1 ¦ Tuần 1–2 (14/09/2026 – 25/09/2026) ¦ Mục tiêu: Nền tảng backend, tài khoản – phân quyền, quản lý truyện/chương và đọc chương miễn phí
PB41 | Thiết lập backend RESTful API dùng chung | 5 | API: Hoàng, Anh ¦ Điều phối: Long | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  |  | Thiết lập nền tảng; API nghiệp vụ làm cùng từng story
PB01 | Đăng ký tài khoản | 3 | API: Anh ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  |  | Kiểm tra thông tin bắt buộc và tài khoản trùng
PB02 | Đăng nhập và đăng xuất | 5 | API: Anh ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  |  | Xác thực và quản lý phiên
PB03 | Phân quyền chức năng | 5 | API: Hoàng, Anh ¦ Điều phối: Long | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  |  | Backend bảo vệ chức năng Admin và dữ liệu cá nhân
PB04 | Tạo bộ truyện | 3 | API: Anh ¦ Web: Vy | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  |  | Lưu đầy đủ thông tin truyện
PB05 | Cập nhật truyện và tình trạng phát hành | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | Chỉnh sửa thông tin, đang phát hành/hoàn thành
PB06 | Gán thể loại cho truyện | 2 | API: Anh ¦ Web: Hiếu | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  |  | Một truyện có nhiều thể loại
PB07 | Tạo hoặc tải lên chương | 5 | API: Anh ¦ Web: Vy | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  |  | Nội dung, tên và thứ tự chương
PB08 | Chỉnh sửa chương | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu, Vy | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | Cập nhật đúng chương của truyện
PB10 | Thiết lập miễn phí và trả phí | 5 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu, Vy | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | Chương trả phí bị chặn khi chưa có quyền
PB11 | Xem thông tin và danh sách chương | 3 | API: Anh ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | Hiển thị thứ tự và trạng thái truy cập
PB12 | Đọc nội dung chương miễn phí | 5 | API: Anh ¦ Web: Vy ¦ Mobile: Danh | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  |  | Đọc và chuyển chương trên Web/Mobile
| Tổng Sprint 1 | 47 | [5 empty] | 0
Sprint 2 ¦ Tuần 3–4 (28/09/2026 – 09/10/2026) ¦ Mục tiêu: Gói đọc, thanh toán và kiểm soát quyền đọc chương trả phí
PB16 | Thiết lập giá mua truyện | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Vy | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  |  | Lưu giá áp dụng tại thời điểm giao dịch
PB17 | Tạo gói đọc theo tháng | 3 | API: Anh ¦ Web: Hiếu | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  |  | Tên, phí, thời hạn và phạm vi truyện
PB18 | Cập nhật và ngừng cung cấp gói | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Vy | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  |  | Bảo toàn lịch sử và xử lý quyền theo chính sách
PB19 | Đăng ký và thanh toán gói đọc | 8 | API: Anh ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  |  |  | Chỉ kích hoạt sau xác nhận thanh toán thành công
PB20 | Gia hạn gói đọc | 5 | API: Hoàng ¦ Web: Vy ¦ Mobile: Danh | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  |  |  | Thống nhất quy tắc gia hạn sớm/muộn
PB21 | Mua quyền đọc riêng một truyện | 5 | API: Hoàng ¦ Web: Vy ¦ Mobile: Danh | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  |  |  | Quyền mua độc lập với gói tháng
PB22 | Kiểm tra quyền và đọc chương trả phí | 8 | API: Anh ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  |  |  | Kiểm tra gói còn hạn hoặc quyền mua riêng tại API
PB23 | Xử lý gói hết hạn | 3 | API: Hoàng | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Hết quyền gói vẫn giữ quyền mua riêng hợp lệ
PB24 | Không cấp quyền khi thanh toán chưa thành công | 5 | API: Hoàng | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  |  |  | Xử lý chờ, hủy, thất bại và thông báo thanh toán lặp
PB25 | Khôi phục quyền khi giao dịch thành công bị lỗi cập nhật | 5 | API: Anh ¦ Web: Vy | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Xử lý lại không thu thêm tiền hoặc cấp quyền trùng
PB26 | Xem lịch sử thanh toán | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Hiển thị giao dịch, số tiền, thời gian và trạng thái
PB27 | Xem truyện đã mua và gói đang sử dụng | 3 | API: Anh ¦ Web: Vy ¦ Mobile: Danh | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Hiển thị quyền đọc và hạn gói của tài khoản
| Tổng Sprint 2 | 54 | [5 empty] | 0
Sprint 3 ¦ Tuần 5–6 (12/10/2026 – 23/10/2026) ¦ Mục tiêu: Phát hành chương, tìm kiếm – khám phá, tiến độ đọc, theo dõi – thông báo, thảo luận, quản lý thành viên
PB09 | Chuẩn bị và phát hành chương theo thời điểm | 5 | API: Hoàng ¦ Web: Vy | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Chương chưa công bố không được truy cập
PB13 | Tìm kiếm truyện | 3 | API: Anh ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Theo tên, tác giả và thể loại
PB15 | Ghi nhận lượt đọc | 3 | API: Anh | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Ghi theo truyện/chương và thời điểm
PB14 | Duyệt danh sách khám phá | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  |  |  | Truyện mới, mới cập nhật và đọc nhiều
PB28 | Lưu và tiếp tục tiến độ đọc | 5 | API: Anh ¦ Web: Vy ¦ Mobile: Danh | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  |  |  | Đồng bộ tiến độ Web/Mobile
PB29 | Xem danh sách truyện đang đọc | 2 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  |  | Danh sách dựa trên tiến độ đã lưu
PB30 | Theo dõi và bỏ theo dõi truyện | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Danh sách quan tâm riêng
PB31 | Thông báo chương mới | 5 | API: Anh ¦ Web: Vy ¦ Mobile: Danh | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  |  | Thông báo khi chương được công bố
PB35 | Xem danh sách và tình trạng thành viên | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Chức năng Web Admin
PB36 | Hạn chế và tạm ngừng tài khoản | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  |  |  | Backend thực thi hạn chế với tài khoản
PB32 | Xem và đăng thảo luận theo chương | 5 | API: Anh ¦ Web: Vy ¦ Mobile: Danh | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  |  |  | Gắn đúng chương, kiểm tra trạng thái tài khoản
PB33 | Báo cáo nội dung vi phạm | 3 | API: Hoàng ¦ Web: Hiếu ¦ Mobile: Danh | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  |  | Ghi nội dung bị báo cáo và lý do
PB34 | Kiểm duyệt thảo luận và báo cáo | 3 | API: Anh ¦ Web: Vy | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  |  | Admin xử lý nội dung và cập nhật kết quả
| Tổng Sprint 3 | 46 | [5 empty] | 0
Sprint 4 ¦ Tuần 7–8 (26/10/2026 – 06/11/2026) ¦ Mục tiêu: Thống kê, kiểm thử tích hợp Web – Mobile và bàn giao
PB37 | Thống kê thành viên và giao dịch | 5 | API: Hoàng ¦ Web: Vy | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  |  | Thành viên, đăng ký, gia hạn, mua truyện, trạng thái giao dịch
PB38 | Thống kê doanh thu gói | 5 | API: Anh ¦ Web: Hiếu | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  |  | Theo loại gói và thời gian; đối chiếu giao dịch thành công
PB39 | Thống kê doanh thu truyện | 5 | API: Hoàng ¦ Web: Vy | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  |  | Lượt mua và doanh thu từng truyện, tổng doanh thu
PB40 | Thống kê mức độ quan tâm nội dung | 5 | API: Anh ¦ Web: Hiếu | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  |  | Lượt đọc, theo dõi, mua, thảo luận và thể loại
PB42 | Kiểm thử tích hợp Web và Mobile | 8 | Cả nhóm ¦ Điều phối: Long | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  |  |  | Kiểm thử xuyên suốt, sửa lỗi và kiểm tra lại
TASK-01 | Triển khai và chuẩn bị dữ liệu demo | — | Hoàng, Anh | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  |  |  | Task bàn giao bổ sung; chuẩn bị tài khoản và dữ liệu mẫu
TASK-02 | Hoàn thiện báo cáo và kịch bản trình bày | — | Long, Hiếu, Vy, Danh | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  |  |  | Task đồ án bổ sung; báo cáo, hướng dẫn chạy và slide
| Tổng Sprint 4 | 28 | [5 empty] | 0 | Không tính TASK-01, TASK-02 (bàn giao bổ sung, không có điểm)