PROJECT PLANNING REPORT

Hệ thống Quản lý Đọc Truyện

# 📌 EXECUTIVE SUMMARY

Thời gian dự kiến: 8 tuần (4 Sprint × 2 tuần) ≈ 40 ngày làm việc

Tổng công việc: 80 ngày công quy đổi (từ Story Points)

Đường căng tổng: Sprint 1 (31) + Sprint 2 (22) + Sprint 3 (11) + Sprint 4 (16) = 80 ngày công

Mô hình: Đội làm song song nhiều nhánh → thời gian lịch thực tế < 80 ngày

# 🎯 CRITICAL PATH BY SPRINT

## Sprint 1: Tài khoản & Quản lý truyện

Đường căng: PB41 → PB01 → PB02 → PB03 → PB10 → PB11 → PB12

Thời gian: 31 ngày

Task quyết định: Setup Backend API (PB41) → Phân quyền (PB03) → Thiết lập chính sách (PB10)

Rủi ro chính: PB41 không được trễ - nó là starter của mọi hệ thống

## Sprint 2: Gói đọc & Thanh toán

Đường căng: PB17 → PB19 → PB22 → PB27

Thời gian: 22 ngày

Task quyết định: Thanh toán gói (PB19 - 8 ngày) → Kiểm tra quyền (PB22 - 8 ngày)

Rủi ro chính: PB19 & PB22 là hai task dài → có thể bị underestimate

## Sprint 3: Khám phá & Thảo luận

Đường căng: PB32 → PB33 → PB34

Thời gian: 11 ngày

Task quyết định: Đường căng ngắn nhất - phần lớn task khác có float cao

Rủi ro chính: Rủi ro thấp nếu công việc thảo luận được bắt đầu đúng thời hạn

## Sprint 4: Thống kê & Kiểm thử

Đường căng: PB37/38/39/40 → PB42 → TASK-01/02

Thời gian: 16 ngày

Task quyết định: PB42 (kiểm thử tích hợp - 8 ngày) là bottleneck cuối cùng

Rủi ro chính: Nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng → cần thêm thời gian fix & re-test

# 📍 THỨ TỰ ƯU TIÊN CÔNG VIỆC

### CRITICAL PRIORITY (Phải bắt đầu đúng thời hạn)

Sprint 1: PB41→PB01→PB02→PB03→PB10 | Sprint 2: PB17→PB19→PB22→PB27 | Sprint 3: PB32→PB33→PB34 | Sprint 4: PB42→TASK-01/02

### HIGH DEPENDENCIES

PB04-07 (Quản lý truyện), PB19-22 (Thanh toán). Nếu trễ sẽ ảnh hưởng các task phía sau.

### FLEXIBLE SCHEDULE (Float > 2 ngày)

Sprint 1: PB04-08 | Sprint 2: PB16-18-26 | Sprint 3: Hầu hết task khác. Có thể bắt đầu muộn hoặc kéo dài mà không ảnh hưởng deadline.

# ⚠️ RỦI RO & BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

### Rủi ro 1: Backend API (PB41) bị trễ

Tác động: Toàn Sprint 1 trễ.
Biện pháp: Giao cho Dev senior, review thiết kế sớm, kiểm thử liên tục.

### Rủi ro 2: Thanh toán phức tạp (PB19-22)

Tác động: Sprint 2 có thể kéo dài thêm 3-5 ngày.
Biện pháp: Chia nhỏ task, setup test env sớm, có backup plan.

### Rủi ro 3: Kiểm thử (PB42) phát hiện lỗi nghiêm trọng

Tác động: Triển khai trễ.
Biện pháp: Kiểm thử liên tục mỗi Sprint, CI/CD pipeline, dành buffer ngày.

# 💡 NHỮNG ĐIỂM THEN CHỐT

Quản lý đường căng chặt chẽ: task CP không được trễ, daily standup & weekly review.

Phân công nhân sự dựa vào độ phức tạp: Dev senior cho task khó, junior cho task đơn giản.

Testing liên tục, không chờ cuối Sprint: phát hiện lỗi sớm để tránh tích tụ.

Dành buffer thời gian: 2-3 ngày mỗi Sprint cho handling unexpected issues.

# 📅 TIMELINE TỔNG QUÁT

| Thời gian | Sprint | Công việc chính | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1-2 | Sprint 1 | Backend + Auth + Truyện | API nền tảng, đọc miễn phí hoạt động |
| Tuần 3-4 | Sprint 2 | Gói + Thanh toán + Quyền | Monetization, truy cập trả phí |
| Tuần 5-6 | Sprint 3 | Khám phá + Tiến độ + Thảo luận | Tính năng cộng đồng |
| Tuần 7-8 | Sprint 4 | Thống kê + Kiểm thử + Triển khai | Hệ thống sẵn sàng triển khai |

# ✅ KẾT LUẬN

Tài liệu này cung cấp:

Phân tích Critical Path chi tiết cho 4 Sprint

Xác định thứ tự ưu tiên công việc rõ ràng

Phân tích rủi ro & biện pháp phòng ngừa cụ thể

Timeline & Milestone để theo dõi tiến độ

Khuyến nghị quản lý dự án thực tế

Đề nghị các bên liên quan phê duyệt kế hoạch này và khởi động dự án theo Critical Path đã xác định.